## 일정
구분 | 카테고리 | 대분류 | 소분류 | 담당자 | 기간 |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 일수 | 참조
[5 empty] | 시작일자 | 종료일자 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47
분석/설계 | DB설계 |  | 테이블 설계 및 erd생성 | 전체 | 01월 11일 | 01월 13일 | 수: 설계 발표
| 화면설계 |  | 화면설계 |  | 01월 16일 | 01월 17일 | bar: 월 to 화
| 개발 구현 |  | MES | 김인애 이은실 한정연 | 01월 17일 | 02월 14일 | bar: 목 to 금; 수 to 금; 월 to 금; 월 to 금; 월 to 화
|  |  | Pop | 윤종윤 | 01월 17일 | 02월 14일 | bar: 목 to 금; 수 to 금; 월 to 금; 월 to 금; 월 to 화
|  |  | Web | 이승원 | 01월 19일 | 02월 14일 | bar: 금; 수 to 금; 월 to 금; 월 to 금; 월 to 화
| 테스트 |  | 최종 테스트 | 전체 | 02월 15일 | 02월 17일 | bar: 수 to 금
| 발표준비 |  | 발표PPT 및 서류 준비 |  | 02월 16일 | 02월 22일 | bar: 목 to 금; 월 to 수
| 발표 |  | 최종 발표 |  | 02월 23일 | 02월 23일 | bar: 목
기 타 사 항

## 개별 일정
구디아카데미 멘토링 2조 프로젝트 개발 일정
By Task
WBS | WBS | Task | Days | Resource | Start Date | Finish Date | Status | Progress | Remain | Priority | Phase | Category | Comments | Holiday
1.1 |  | 분석 설계 | 7 |  | 2023-01-11 | 2023-01-17 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-01-01
1.1 | 1 | WBS 작성 | 1 | 전체 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | close | 100% | 0 |  | 1 |  |  | 2021-02-11
1.1 | 2 | 데이터 테이블 분석 | 3 | 전체 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | close | 100% | 0 |  | 1 |  |  | 2021-02-12
1.1 | 3 | 화면 설계서 분석 | 2 | 전체 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | close | 100% | 0 |  | 1 |  |  | 2021-03-01
1.1 | 4 | Framework 개발 및 환경 구축 | 1 | 전체 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | close | 100% | 0 |  | 1
1.2 |  | 기준정보 관리 | 12 |  | 2023-01-18 | 2023-01-20 |  |  | 8
1.2 | 1 | 인사 관리 | 2 | 이승원 | 2023-01-18 | 2023-01-19 |  |  | 2 |  | 1
1.2 | 2 | 코드 분류 | 2 | 이은실 | 2023-01-18 | 2023-01-19 |  |  | 2 |  | 1
1.2 | 3 | 시스템 분류(대/상세) | 2 | 김인애 | 2023-01-19 | 2023-01-20 |  |  | 2 |  | 1
1.2 | 4 | 품목 정보 | 2 | 김인애 | 2023-01-18 | 2023-01-19 |  |  | 2 |  | 1
1.2 | 5 | 공정정보 | 2 | 윤종윤 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | close | 100% | 0 |  | 1
1.2 | 6 | 작업장정보 | 2 | 한정연 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | close | 100% | 0 |  | 1
1.3 |  | 메인 | 23 |  | 2023-01-20 | 2023-02-08 |  |  | 16.4
1.3 | 1 | 로그인 | 5 | 한정연 | 2023-01-26 | 2023-02-01 |  | 60% | 2 |  | 1 |  | 디자인 및 상세 기능 추가 비밀번호 단반향 추가
1.3 | 2 | 메인화면 | 6 | 한정연 | 2023-01-20 | 2023-01-27 |  | 60% | 2.4 |  | 1 |  | 설날연휴 2일 포함/ 동적메뉴 생성 및 메인 상단 버튼 섬세화
1.3 | 3 | 사용자 그룹 및 권한 설정 | 4 | 한정연 | 2023-02-02 | 2023-02-07 |  |  | 4 |  | 1
1.3 | 4 | 설정(비밀번호, 즐겨찾기) | 5 | 한정연 | 2023-01-26 | 2023-02-01 |  |  | 5 |  | 1
1.3 | 5 | 설정(대쉬보드) | 3 | 김인애 | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  |  | 3 |  | 1
1.4 |  | 생산 관리 | 14 |  | 2023-01-20 | 2023-02-02 |  |  | 14
1.4 | 1 | 생산요청관리 | 4 | 이승원 | 2023-01-20 | 2023-01-25 |  |  | 4 |  | 1 |  | 설날연휴 2일 포함
1.4 | 2 | 생산계획관리 | 4 | 이은실 | 2023-01-20 | 2023-01-25 |  |  | 4 |  | 1
1.4 | 3 | 작업 지시 생성 및 마감 | 3 | 이은실 | 2023-01-26 | 2023-01-30 |  |  | 3 |  | 1
1.4 | 4 | 시유작업 지시 생성 | 3 | 이은실 | 2023-01-31 | 2023-02-02 |  |  | 3 |  | 1
1.5 |  | 데이터 분석 관리 | 9 |  | 2023-01-25 | 2023-01-30 |  |  | 4
1.5 | 1 | 일별 생산현황 | 4 | 김인애 | 2023-01-25 | 2023-01-30 |  |  | 4 |  | 1
1.5 | 2 | 시간대별 실적 조회 | 4 | 김인애 | 2023-01-31 | 2023-02-03 |  |  | 4 |  | 1
1.5 | 3 | 비가동 내역 확인 | 1 | 김인애 | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  |  | 1 |  | 1
1.6 |  | Pop | 21 |  | 2023-01-20 | 2023-02-15 |  |  | 16.2
1.6 | 1 | Pop내 공통 사용자 정의 컨트롤 | 6 | 윤종윤 | 2023-01-20 | 2023-01-27 |  | 80% | 1.2 |  | 1 |  | 설날연휴 2일 포함 / 사용자 컨트롤 정의 부분 확장으로 인한 추가 필요
1.6 | 2 | 작업장 설정 | 3 | 윤종윤 | 2023-01-28 | 2023-01-31 |  |  | 3 |  | 1
1.6 | 3 | 작업 현황 | 3 | 윤종윤 | 2023-02-01 | 2023-02-03 |  |  | 3 |  | 1
1.6 | 4 | 실적 등록 | 3 | 윤종윤 | 2023-02-04 | 2023-02-07 |  |  | 3 |  | 1
1.6 | 5 | 포장 등록 | 3 | 윤종윤 | 2023-02-08 | 2023-02-10 |  |  | 3 |  | 1
1.6 | 5 | 비가동 등록 | 3 | 윤종윤 | 2023-02-13 | 2023-02-15 |  |  | 3 |  | 1
1.7 |  | WEB | 11 |  | 2023-01-26 | 2023-02-07 |  |  | 11
1.7 | 1 | 회사 이력 조회 | 2 | 이승원 | 2023-01-26 | 2023-01-27 |  |  | 2 |  | 1
1.7 | 2 | 생산 현황 조회 | 2 | 이승원 | 2023-01-30 | 2023-01-31 |  |  | 2 |  | 1
1.7 | 3 | 불량 현황 조회 | 2 | 이승원 | 2023-01-31 | 2023-02-01 |  |  | 2 |  | 1
1.7 | 4 | 가동 현황 조회 | 2 | 이승원 | 2023-02-01 | 2023-02-02 |  |  | 2 |  | 1
1.7 | 5 | 월별 스케줄 조회 | 3 | 이승원 | 2023-02-03 | 2023-02-07 |  |  | 3 |  | 1
1.8 |  | 발표자 자료 준비 | 4 |  | 2023-02-16 | 2023-02-21 |  |  | 4
1.8 | 1 | 사용자 매뉴얼 | 2 | 전체 | 2023-02-16 | 2023-02-17 |  |  | 2 |  | 1
1.8 | 2 | 최종 발표 PPT | 1 | 전체 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  |  | 1 |  | 1
1.8 | 3 | 요구사항 추적서 | 1 | 전체 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  |  | 1 |  | 1
2.1 |  | 프로그램 최종 테스트 | 3 |  | 2023-02-15 | 2023-02-17 |  |  | 3
2.1 | 1 | 모듈 간 연동 테스트 | 2 | 전체 | 2023-02-15 | 2023-02-16 |  |  | 2 |  | 1
2.1 | 2 | 유효성 검사 및 버튼 기능 검사 | 1 | 전체 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 1 |  | 1
Formulas:
Start Date = MIN([Start Date, row below]:F9)
Start Date = MIN([Start Date, row below]:[Start Date, row below])
Finish Date = MAX([Finish Date, row below]:G9)
Finish Date = IF([Days] >= 1, WORKDAY([Start Date],([Days] -1),O5:O12), WORKDAY([Start Date],[Days],O5:O12))